Методические рекомендации по социальному проектированию

Содержание:

1.  Введение

2.  Алгоритм создания социального проекта.

3.  Критерии оценки социального проекта.

4.  Как правильно оформить проект.

ВВЕДЕНИЕ

Социальное проектирование – технология социального воспитания учащихся образовательных учреждениях. Главный педагогический смысл этой технологии – создание условий для социальных проб личности. Именно социальное проектирование позволяет воспитаннику решать основные задачи социализации: формировать свою Я - концепцию и мировоззрение; устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром взрослых. 
Под социальным проектированием понимается деятельность:

- социально значимая, имеющая социальный эффект;

- результатом которой является создание реального (но не обязательно вещественного) «продукта», имеющего для подростка практическое значение и принципиально, качественно нового в его личном опыте;

- задуманная, продуманная и осуществленная подростком;

- в ходе которой подросток вступает в конструктивное взаимодействие с миром, со взрослой культурой, с социумом; через которую формируются социальные навыки подростка.

Алгоритм создания социального проекта

Шаг 1. Изучение общественного мнения

| № | Основные задачи | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изучить социальную ситуацию в местном сообществе. | Объективное представление о социальной ситуации в местном сообществе. |
| 2. | Составить подробный отчет о проведенном исследовании. | Систематизированные материалы отчета. |
| 3. | Сформулировать выводы на основе изучения полученного материала. | Конкретные и ясные выводы о путях изменения ситуации в данном местном сообществе. |

Шаг 2 . Формулировка актуальной социальной проблемы.

Проблема заключается  в наличии несоответствия между желаемым, необходимым, требуемым состоянием какого-либо объекта (процесса) и реально сложившимся состоянием данного объекта (процесса). В формулировке актуальной проблемы может помочь методика «Зеркало». Суть ее в том, что педагог с детьми определяет проблему, вычленяет главные ее составляющие ( 3-4 момента, отражающих суть – в чем заключается проблема). Это ситуация «минус». Нам необходимо преобразить ситуацию «минус» в «ситуацию плюс».

| № | Ситуация «минус». Школьник Василий не знает математику | Ситуация «плюс» Школьник Василий знает математику |
| --- | --- | --- |
| 1. | Не достаточное знание математических законов и правил | Дать знания правил школьнику Василию |
| 2. | На уроках Василию мешает сосед по парте | Исправить поведения соседа по парте на уроках математики |
| 3 | Василий не выполняет домашнее задание | Сделать так, чтобы Василий приходил на урок с выполненным домашним заданием |

Шаг № 3. Определение целей и задач проекта

| № | Основные задачи | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определить "аудиторию" проекта, т.е. ту социальную группу, которая является носителем данной социальной проблемы и на которую будет направлен социальный проект. | Список лиц и организаций, носителей проблемы, с которыми будет проходить основное взаимодействие в рамках реализации проекта. |
| 2 | Сформулировать основную цель социального проекта. | Четкая формулировка цели проекта. |
| 3 | В соответствии с определенной целью сформулировать конкретные задачи, раскрывающие содержание работы по решению социальной проблемы. | Перечень конкретных задач, решение которых приведет к достижению поставленной цели. |

Шаг № 4. Изучение возможностей инициативной группы

| № | Основные задачи | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучить возможности инициативной группы (молодежной организации, клуба и т.д.). | Представление о возможностях группы (организации, молодежного Клуба) в реализации социального проекта. |
| 2 | Изучить возможности своей команды, которая непосредственно будет заниматься реализацией проекта. | Точное представление о возможностях своей команды, которая решила осуществлять данный проект. |

Шаг № 5. Составление плана работы

| № | Основные задачи | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определить перечень основных мероприятий по осуществлению цели и задач проекта. | Письменно оформленный документ — план работы. |
| 2 | Установить время проведения как подготовительных, так и основных мероприятий проекта. | Точный график выполнения плана. |
| 3 | Определить ответственных за каждый пункт плана. | Список ответственных за реализацию каждого пункта плана. |
| 4 | Определить необходимые ресурсы и источники их получения. | Перечень необходимых ресурсов и источников их получения. |

| № | Что сделать? | Когда? | Кто отвечает? | Что нужно? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Шаг № 6. Определение ресурсов и источников их получения

| № | Основные задачи | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Составить список необходимых ресурсов (материальных, финансовых и людских). | Список необходимых ресурсов. |
| 2. | Определить объем необходимых ресурсов. | Перечень ресурсов с указанием объема. |
| 3. | Составить список источников получения ресурсов. | Список источников получения каждого вида ресурса. |

Шаг № 7. Формирование общественного мнения

| № | Основные задачи | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Продумать систему мероприятий по созданию благоприятной среды для реализации социального проекта. | Продуманная система мероприятий. |
| 2. | Информирование общественности о предстоящем проекте всеми доступными способами. | Понимание общественностью и соответствующими органами сути предлагаемого проекта. |

Шаг № 8. Проведение плановых мероприятий – реализация проекта.

Шаг № 20 и № 21 — это подведение итогов работы над  социальным проектом

Информирование общественности о результатах реализации проекта

Шаг № 22. Анализ результатов работы по  проекту

Критерии оценки проекта ( по конкурсам социального проектирования):

| № | Наименование критерия |
| --- | --- |
| 1 | Социальная значимость проекта и актуальность избранной тематики |
| 2 | Анализ привлекаемых источников по выбранной тематике (проблеме), самостоятельность разработки проблемы, новизна выбранной тематики |
| 3 | Достижение практического результата, эффективность проекта, соответствие результатов поставленным целям и задачам. |
| 4 | Экономическое обоснование и реалистичность проекта |
| 5 | Осуществление межведомственного взаимодействия с органами государственной власти, общественными организациями, группами граждан. |
| 6 | Мотивация, формирование личной заинтересованности в ходе реализации проекта. Стимулирование педагогом активности, творчества, самостоятельности воспитанников, поддержка заинтересованного отношения к реализации проекта. Привлечение обучающихся к анализу и оценке результатов деятельности . Наличие рефлексии. |
| 7 | Дизайн и культура представленной работы ( единый стиль оформления, грамотность) |

Как правильно оформить социальный проект?

1. Титульный лист

Волонтерское объединение , лидер волонтерского объединения

«_________________»

( наименование организации, на территории которой зарегистрировано добровольческое объединение)

Социальный проект

_______________________

Авторы проекта:

Руководитель проекта:

_________ год

Фроловский район __________сельское поселение

2. Информационная карта социального проекта

| 1. | Наименование проекта |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Авторы проекта |  |
| 3. | Целевая группа |  |
| 4. | Обоснование актуальности и социальной значимости проекта |  |
| 5. | Цель и задачи |  |
| 6. | Краткая аннотация содержания проекта |  |
| 7. | Сроки проведения |  |
| 8. | Место проведения |  |
| 9. | Предполагаемый результат |  |
| 10. | Предполагаемая стоимость проекта(перечень необходимого для реализации проекта) |  |
| 11. | Контактная информация |  |

3. Актуальность проекта.

4. Цель и задачи проекта.

5. Содержание проекта.

Задания инициативным группам:

| № | Группа | Задание | Куда обращаемся |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

6. Предполагаемая стоимость проекта.

| № | Перечень необходимого для реализации проекта | Сумма в рублях (или возможна договорная основа, безвозмездная) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

7. Предполагаемый результат.

8. Анализ и жизнеспособность проекта.

9. Рефлексия.

10. Информационное обеспечение проекта.

11. Отзывы участников и партнёров проекта.